附件1

2024年度湖南省中央自然灾害救灾资金绩效目标自评表

（生活救助）

单位：万元
转移支付（项目）名称	生活救助
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	59630	53585.16	89.86%
其中：中央财政资金	59630	53585.16	89.86%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	资金按照以因素分配法为主科学分配，根据灾害严重程度、各地应急救援工作难度等因素确定资金补助标准，采取先预拨、后清算的方式，大幅提高救灾效率。针对出现决堤险情的华容县、湘潭县和降雨极端性强、灾情最重的资兴市，给予需求资金物资100%保障。
下达及时性	2024年申报的绩效目标为30天内资金下达率为100%，实际25天内将中央分配的资金全部下达到各县（市）区。
拨付合规定	2024年救灾资金转移支付预算资金严格按照国库集中支付制度有关规定拨付到各地县（市）财政。
使用规范性	坚持“专款专用”原则，严格资金使用范围和用途。各单位按照财务制度有关规定对资金进行专项核算，建立较为规范的工作台账，做到账账相符、账表相符、账实相符。
执行准确性	2024年度分配的中央救灾资金整体预算执行较好。
预算绩效管理情况	湖南省各级资金管理部门及资金使用单位都按要求制定了资金绩效目标，绝大多数单位都能完成目标值，较好地发挥了各类资金的效益。
支出责任履行情况	为加快预算执行，我省多措并举落实支出责任，一方面加大转移支付下达力度，及时下达转移支付资金，加强转移支付管理，有力推动县（市、区）加快支出进度； 另一方面我省财政安排了省级自然灾害救灾资金支出，市州、县（市、区）也相应安排了其他本级救灾资金，较好地履行了支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
目标1：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众转移安置、需紧急生活救助、因灾死亡失踪人员家属慰问、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；
目标2：支持做好受灾地区因灾倒损民房恢复重建、一般损坏民房维修工作。	2024年紧急转移安置和需紧急生活救助受灾群众107.94万人、过渡期生活救助56850人次、抚慰因灾死亡失踪人员家属125人次，较好地完成了灾区受灾群众转移安置、需紧急生活救助、慰问、受灾群众过渡期生活救助等救助工作；支持恢复重建因灾倒损民房10047户、维修一般损坏民房20813户，保障了受灾群众基本生活，维护了社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：紧急转移安置和需紧急生活救助受灾群众总人次	≥120万（人次）	107.94（万人次）
指标2：过渡期生活救助总人次	≥22366（人次）	56850（人次）	2024年全省遭遇罕见重特大自然灾害灾情，造成需过渡期生活救助人数远超年度指标值。
指标3：因灾死亡失踪人员抚慰人次	≥ 119 （人次）	125（人次）
指标4：受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量	≥10047（户）	10047（户）
指标5：受灾地区一般损坏房屋修缮数量	≥17989（户）	20813（户）
质量指标	指标1：应急救灾资金下拨率	100%	2024年我省应急救灾资金下拨率100%
指标2：救助标准	严格按照救灾资金、物资分配标准执行，一般不低于国家测算标准	各单位严格按照不低于国家测算标准执行救灾资金和物资的分配
指标3：重建房屋质量	符合国家规定的设防标准	倒塌严损恢复重建房屋质量符合国家规定的设防标准
时效指标	指标1:30天内资金下达率（%）	100%	100%
指标2：倒塌严损房屋重建完成时限	资兴、华容2025年10月前完成，其余地区2024年12月31日	资兴市和华容县将按计划完成，其余地区已全部完成
指标3：一般损坏房屋修缮完成时间	2024年12月31日	2024年12月底全省已完成了一般损坏房屋修缮工作
效益指标	社会效益
指标	指标1：灾区社会秩序	灾区社会秩序应稳定有序	有效保障了灾区社会秩序稳定有序性
指标2：各省灾区重大负面舆情和事件次数	重大负面舆情和事件次数≤5次	0
服务对象
满意度指标	服务对象
满意度指标	指标1：受灾群众投诉率	≤0.1%	0

附件2

2024年度湖南省中央自然灾害救灾资金绩效目标自评表

（防汛抢险）

单位：万元
转移支付（项目）名称	防汛抢险
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	21328	11109.882	52.09%
其中：中央财政资金	21328	11109.882	52.09%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	资金按照以因素分配法为主科学分配，根据灾害严重程度、各地应急救援工作难度等因素确定资金补助标准，采取先预拨、后清算的方式，大幅提高救灾效率。针对出现决堤险情的华容县、湘潭县和降雨极端性强、灾情最重的资兴市，给予需求资金物资100%保障。
下达及时性	2024年申报的绩效目标为30天内资金下达率为100%，实际25天内将中央分配的资金全部下达到各县（市）区。
拨付合规定	2024年救灾资金转移支付预算资金严格按照国库集中支付制度有关规定拨付到各地县（市）财政。
使用规范性	坚持“专款专用”原则，严格资金使用范围和用途。各单位按照财务制度有关规定对资金进行专项核算，建立较为规范的工作台账，做到账账相符、账表相符、账实相符。
执行准确性	2024年度分配的中央救灾资金整体预算执行较好，但部分项目预算执行率较低。	存在的问题：此项指标预算执行率较低的主要原因是资金下达时间为2024年底（财资环〔2024〕185号中央财政2024年12月31日印发，我省2025年1月7日收文），且部分资金申报的项目完工时间为至2025年12月底前完成任务量，因此部分地区资金暂未支出。改进措施：提高资金下达时效，加快工作进度，进一步强化对市县的督促指导，提高资金使用效率和效果。
预算绩效管理情况	湖南省各级资金管理部门及资金使用单位都按要求制定了资金绩效目标，绝大多数单位都能完成目标值，较好地发挥了各类资金的效益。
支出责任履行情况	为加快预算执行，我省多措并举落实支出责任，一方面加大转移支付下达力度，及时下达转移支付资金，加强转移支付管理，有力推动县（市、区）加快支出进度； 另一方面我省财政安排了省级自然灾害救灾资金支出，市州、县（市、区）也相应安排了其他本级救灾资金，较好地履行了支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
目标1：统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助工作
目标2：做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置
目标3：开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。	2024年出动抢险救援力量344077人，投入防汛防台风设备404台（套）、投入防汛防台风物资6143.77吨，完成了应急抢险救援和受灾群众救助工作；完成了搜救转移安置受灾人员工作；处置了突发险情6258起；开展了次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：出动抢险救援力量（人次）	≥ 300000人	344077（人）
指标2：投入防汛防台风设备	≥ 400台（套）	404（台、套）
指标3：投入防汛防台风物资消耗	≥5000（吨）	6143.77（吨、件）
指标4：处置突发险情	≥ 6000（起）	6258（起）
指标5：添置应急抢险设备	≥300（台、套）	433（台、套）
指标6：添置应急抢险物资	≥5000（吨）	6383.26（吨、件）
质量指标	指标1：添置设备验收通过率（%）	100%	100%
指标2：添置物资验收通过率（%）	100%	100%
时效指标	指标1:30天内资金下达率（%）	100%	100%
指标2：添置设备物资完成时限	2025年12月底前	2025年2月底已完成设备物资的添置
效益指标	社会效益
指标	指标1：灾区社会秩序	社会秩序稳定有序	有效保障了灾区社会秩序稳定有序性
服务对象
满意度指标	服务对象
满意度指标	指标1：受灾群众投诉率（%）	≤0.1%	0
附件3

2024年度湖南省中央自然灾害救灾资金绩效目标自评表

（地质灾害救灾）

单位：万元
转移支付（项目）名称	地质灾害救灾
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	14500	1244	8.58%
其中：中央财政资金	14500	1244	8.58%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	资金按照以因素分配法为主科学分配，根据灾害严重程度、各地应急救援工作难度等因素确定资金补助标准，采取先预拨、后清算的方式，大幅提高救灾效率。针对出现决堤险情的华容县、湘潭县和降雨极端性强、灾情最重的资兴市，给予需求资金物资100%保障。
下达及时性	2024年申报的绩效目标为30天内资金下达率为100%，实际25天内将中央分配的资金全部下达到各县（市）区。
拨付合规定	2024年救灾资金转移支付预算资金严格按照国库集中支付制度有关规定拨付到各地县（市）财政。
使用规范性	坚持“专款专用”原则，严格资金使用范围和用途。各单位按照财务制度有关规定对资金进行专项核算，建立较为规范的工作台账，做到账账相符、账表相符、账实相符。
执行准确性	2024年度分配的中央救灾资金整体预算执行较好，但部分项目预算执行率较低。	存在的问题：因部分资金下达时间较晚（财资环〔2024〕185号中央财政2024年12月31日印发，我省2025年1月7日收文），部分资金申报的项目完工时间为到2025年12月底前完成任务量，因此部分地区资金暂未支出。改进措施：提高资金下达时效，加快工作进度，进一步强化对市县的督促指导，提高资金使用效率和效果。
预算绩效管理情况	湖南省各级资金管理部门及资金使用单位都按要求制定了资金绩效目标，绝大多数单位都能完成目标值，较好地发挥了各类资金的效益。
支出责任履行情况	为加快预算执行，我省多措并举落实支出责任，一方面加大转移支付下达力度，及时下达转移支付资金，加强转移支付管理，有力推动县（市、区）加快支出进度； 另一方面我省财政安排了省级自然灾害救灾资金支出，市州、县（市、区）也相应安排了其他本级救灾资金，较好地履行了支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
目标1：地质灾害失联人员搜救，
目标2：防范二次灾害，
目标3：地质灾害隐患应急排查
目标4：灾害成因调查分析，灾害体应急治理，
目标5：救灾现场及救灾通道交通保障、救援队伍后勤和通讯保障等。	对全省66个县市区开展了地质灾害应急排查，出动抢险救援力量45069人次，对1638个地质灾害隐患点进行排危除险；完成了地质灾害失联人员搜救，有效防范了二次灾害；进行了灾害成因调查分析，临时治理了4465个地质灾害隐患；确保了救灾现场及救灾通道交通保障、救援队伍后勤和通讯保障等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：为避免次生灾害及人员伤亡，开展的地质灾害应急排查范围	66个县市区	66个县市区
指标2：地质灾害隐患点排危除险（个）	≥1500（个）	1638（个）
指标3：地质灾害隐患临时（应急）治理（个）	≥4000（个）	4465（个）
指标4：出动抢险救援力量（人次）	≥40000（人）	45069（人）
指标5：组织避险转移安置危险区群众（人次）	≥50000（人）	57642（人）
指标6：地质灾害救援能力提升培训（人次）	/	/
指标7：添置地质灾害抢险救援装备（数量）和受灾群众救助物资（件）	/	/
指标8：地质灾害应急救援演练（场次）	/	/
质量指标	指标1：需避险转移安置人员避险转移安置率	100%	100%
指标2：排危除险项目验收合格率（%）	100%	100%
指标3：临时治理项目验收合格率（%）	100%	100%
指标4：应急处置完成率（%）	100%	100%
指标5：交通、通信等救援保障率（%）	100%	100%
时效指标	指标1：地质灾害排危除险完成时限	2025年12月底前	2025年2月底已完成设备物资的添置
指标2：地质灾害应急处置及时率（%）	100%	100%
效益指标	经济效益
指标	指标1：减少经济损失（万元）	≥20000万元	108971（万元）	2024年湖南省灾情严重，地质灾害救灾除中央分配资金外，各级财政也投入了大量资金用于救灾工作；救灾过程中大量的专业救援队伍、社会救援力量和群众性救援队伍积极参与抢险救灾，因此最大程度地减少了经济损失。
社会效益
指标	指标1：因地质灾害避险转移和应急处置等保护人民群众总数（人）	≥200000人	282468（人）
指标2：灾区社会秩序	灾区社会秩序稳定有序	有效保障了灾区社会秩序稳定有序性
可持续影响
指标	指标1：排危除险和临时（应急）治理措施持续发挥作用的年限（年）	≥2年	持续发挥作用在2年以上
服务对象
满意度指标	服务对象
满意度指标	指标1：基层群众对抢险救援、避险转移安置等应急工作的满意度（%）	≥98%	100%
指标2：基层群众对地质灾害排危除险和临时（应急）治理项目的满意度（%）	≥98%	100%

附件4

2024年度湖南省中央自然灾害救灾资金绩效目标自评表

（低温雨雪冰冻灾害）

单位：万元
转移支付（项目）名称	低温雨雪冰冻灾害
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	2214	1625.46	73.42%
其中：中央财政资金	2214	1625.46	73.42%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	资金按照以因素分配法为主科学分配，根据灾害严重程度、各地应急救援工作难度等因素确定资金补助标准，采取先预拨、后清算的方式，大幅提高救灾效率。针对出现决堤险情的华容县、湘潭县和降雨极端性强、灾情最重的资兴市，给予需求资金物资100%保障。
下达及时性	2024年申报的绩效目标为30天内资金下达率为100%，实际25天内将中央分配的资金全部下达到各县（市）区。
拨付合规定	2024年救灾资金转移支付预算资金严格按照国库集中支付制度有关规定拨付到各地县（市）财政。
使用规范性	坚持“专款专用”原则，严格资金使用范围和用途。各单位按照财务制度有关规定对资金进行专项核算，建立较为规范的工作台账，做到账账相符、账表相符、账实相符。
执行准确性	2024年度分配的中央救灾资金整体预算执行较好。
预算绩效管理情况	湖南省各级资金管理部门及资金使用单位都按要求制定了资金绩效目标，绝大多数单位都能完成目标值，较好地发挥了各类资金的效益。
支出责任履行情况	为加快预算执行，我省多措并举落实支出责任，一方面加大转移支付下达力度，及时下达转移支付资金，加强转移支付管理，有力推动县（市、区）加快支出进度； 另一方面我省财政安排了省级自然灾害救灾资金支出，市州、县（市、区）也相应安排了其他本级救灾资金，较好地履行了支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
目标1：用于补充或紧急采购除冰除雪物资
目标2：应急抢险救援人员、滞留人员和因灾需救助人员的后勤保障
目标3：应急队伍出动经费保障
目标4：滞留人员和因灾需救助人员发放防寒服、帐篷、棉衣、棉被及食宿保障
目标5：应急排查出的风险隐患点巡查值守
目标6：对高风险隐患点采取应急处置
目标7：应急征用设备的经费。	完成了除冰除雪物资的补充或紧急采购；确保了应急抢险救援人员、滞留人员和因灾需救助人员的后勤保障；确保了应急队伍出动经费保障；保障了滞留人员和因灾需救助人员防寒服、帐篷、棉衣、棉被和食宿；出动抢险救援力量109.55万人次，对应急排查出的风险隐患点进行巡查值守；处置了突发险情695处；保障了应急征用设备的经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：出动抢险救援力量（人次）	≥ 100（万人次）	109.55（万人次）
指标2：投入低温雨雪冰冻灾害防范应对设备	≥ 1300（台、套）	1514（台、套）
指标3：投入低温雨雪冰冻灾害防范应对物资消耗	≥ 60000（吨）	64822.9（吨、件）
指标4：处置突发险情	≥ 600（处）	695（处）
指标5：添置低温雨雪冰冻灾害防范应对设备	≥ 50（台、套）	67（台、套）
指标6：添置低温雨雪冰冻灾害防范应对物资	≥ 3000（件、套）	3702.7（件、套）
质量指标	指标1：添置设备验收通过率（%）	100%	100%
指标2：添置物资验收通过率（%）	100%	100%
时效指标	指标1：30天内资金下达率（%）	100%	100%
指标2：添置设备物资完成时限	2025年12月31日	2025年2月底已完成设备物资的添置
效益指标	社会效益指标	指标1：灾区社会秩序	社会秩序稳定有序	有效保障了灾区社会秩序稳定有序性
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众投诉率（%）	≤0.1%	0

附件5

2024年度湖南省中央自然灾害救灾资金绩效目标自评表

（冬春救助）

单位：万元
转移支付（项目）名称	冬春救助
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	49261	49235.78	99.95%
其中：中央财政资金	49261	49235.78	99.95%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	资金按照以因素分配法为主科学分配，根据灾害严重程度、各地应急救援工作难度等因素确定资金补助标准，采取先预拨、后清算的方式，大幅提高救灾效率。针对出现决堤险情的华容县、湘潭县和降雨极端性强、灾情最重的资兴市，给予需求资金物资100%保障。
下达及时性	2024年申报的绩效目标为30天内资金下达率为100%，实际25天内将中央分配的资金全部下达到各县（市）区。
拨付合规定	2024年救灾资金转移支付预算资金严格按照国库集中支付制度有关规定拨付到各地县（市）财政。
使用规范性	坚持“专款专用”原则，严格资金使用范围和用途。各单位按照财务制度有关规定对资金进行专项核算，建立较为规范的工作台账，做到账账相符、账表相符、账实相符。
执行准确性	2024年度分配的中央救灾资金整体预算执行较好。
预算绩效管理情况	湖南省各级资金管理部门及资金使用单位都按要求制定了资金绩效目标，绝大多数单位都能完成目标值，较好地发挥了各类资金的效益。
支出责任履行情况	为加快预算执行，我省多措并举落实支出责任，一方面加大转移支付下达力度，及时下达转移支付资金，加强转移支付管理，有力推动县（市、区）加快支出进度； 另一方面我省财政安排了省级自然灾害救灾资金支出，市州、县（市、区）也相应安排了其他本级救灾资金，较好地履行了支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
目标1：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定；
目标2：及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，2024年较好地完成了灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护了社会稳定；及时足额发放了中央冬春救灾资金，救助冬春期间受灾困难群众数量达323.07万人，确保了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：冬春期间受灾困难群众救助数量	≥315（万人次）	323.07（万人次）
质量指标	指标1：救助标准	严格按照标准执行，不低于90元/人，每户不超过2000元	全省严格按照不低于国家救助标准安排下达资金
指标2：冬春救灾资金下拨率	100%	100%
指标3：冬春救灾资金使用率	100%	99.95%
时效指标	指标1:30天内资金下达率（%）	100%	100%
指标2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤25个工作日	18天内资金由省级下达到各县（市、区）财政，各县（市、区）财政30天内将资金发放至救助对象
效益指标	社会效益
指标	指标1：帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障基本生活	有效保障了灾区社会秩序稳定有序性
指标2：各省灾区重大负面舆情和事件次数	重大负面舆情和事件次数≤5次	0
服务对象
满意度指标	服务对象
满意度指标	指标1：受灾群众投诉率	≤0.1%	0

附件6

2024年度湖南省中央自然灾害救灾资金绩效目标自评表

（森林草原航空消防补助经费）

单位：万元
转移支付（项目）名称	森林草原航空消防补助经费
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	2099	2099	100.00%
其中：中央财政资金	2099	2099	100.00%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	资金按照以因素分配法为主科学分配，根据灾害严重程度、各地应急救援工作难度等因素确定资金补助标准，采取先预拨、后清算的方式，大幅提高救灾效率。针对出现决堤险情的华容县、湘潭县和降雨极端性强、灾情最重的资兴市，给予需求资金物资100%保障。
下达及时性	2024年申报的绩效目标为30天内资金下达率为100%，实际25天内将中央分配的资金全部下达到各县（市）区。
拨付合规定	2024年救灾资金转移支付预算资金严格按照国库集中支付制度有关规定拨付到各地县（市）财政。
使用规范性	坚持“专款专用”原则，严格资金使用范围和用途。各单位按照财务制度有关规定对资金进行专项核算，建立较为规范的工作台账，做到账账相符、账表相符、账实相符。
执行准确性	2024年度分配的中央救灾资金整体预算执行较好。
预算绩效管理情况	湖南省各级资金管理部门及资金使用单位都按要求制定了资金绩效目标，绝大多数单位都能完成目标值，较好地发挥了各类资金的效益。
支出责任履行情况	为加快预算执行，我省多措并举落实支出责任，一方面加大转移支付下达力度，及时下达转移支付资金，加强转移支付管理，有力推动县（市、区）加快支出进度； 另一方面我省财政安排了省级自然灾害救灾资金支出，市州、县（市、区）也相应安排了其他本级救灾资金，较好地履行了支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
目标1：推进森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案及时开展租用工作，规范森林草原火灾应急处置预案和工作流程，开展综合性森林航空护林演练，提升应急能力。
目标2：及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。	2024年我省积极推进了森林草原航空消防救援能力建设，规范了森林草原火灾应急处置预案和工作流程，开展综合性森林航空护林演练，提升应急能力。全年直升机先后转战衡阳、永州、娄底、岳阳、郴州、张家界等战场，开展森林消防、洪涝、地质灾害救援，累计飞行339架次，513小时，航程70000余公里，扑灭森林火灾（热点）20余个，有效保护了森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：布防飞机数量	≥3架	3架
指标2：飞机飞行时长	≥586小时	513小时	因2024年冰雪雨天气较多、航空管制情况多，造成未达成年度指标值。
质量指标	指标1：实际完成飞行小时数/计划小时数	≥80%	75.11%
指标2：布局计划完成率	≥95%	100%
指标3：森林火灾受害率	≤0.9‰	0.001‰
指标4：跨省调机任务完成情况	是	无跨省调机任务
指标5：航空消防补助资金执行率	≥95%	100%
指标6：航空消防补助资金下达后1个月内资金执行
率	≥30%	50%
时效指标	指标1：接到处置指令后响应时间	≤2小时	40分钟
效益指标	社会效益指标	指标1：灾区社会秩序	灾区社会秩序稳定有序	有效保障了灾区社会秩序稳定有序性
生态效益指标	指标1：降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源	有效保护	有效保护了3000亩森林、草原资源
满意度指
标	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众满意度	≥90%	99%