附件1

| 中央自然灾害救灾资金（重特大自然灾害救灾）绩效目标自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 中央自然灾害救灾资金（重特大自然灾害救灾） |
| 中央主管部门 | 国家应急管理部 |
| 地方主管部门 | 湖南省应急管理厅 | 资金使用单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： | 46678 | 40003.92 | 98.87% |
|  | 其中：中央补助 | 44678 | 38003.92 | 98.81% |
|  | 地方资金 | 2000 | 2000 | 100.00% |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 目标1：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早日入住新居； 目标2：切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作；全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区防洪抢险提供经费支持和物资设备保障. 目标3： 提升地质灾害应急处置和排危除险能力，确保人民群众生命财产安全。 目标4：直升飞机布防，开展巡护、吊桶巡护、吊桶灭火等任务，提升综合应急救援能力。 | 1、生活救助资金：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作，保障了受灾群众基本生活，维护了社会稳定； 2、防汛抗旱补助：做好防汛组织、指导、协调、督促工作；全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；确保防汛物资、设备安全存储并及时维修，为受灾地区防洪抢险提供了经费支持和物资设备保障； 3、地质灾害救灾补助：提升了地质灾害应急处置和排危除险能力，消除了减轻了地质灾害风险隐患，有力保护了人民群众生命财产安全。 4、森林草原航空消防补助资金：租用两架飞机在森林防火期靠前驻防火灾高发地区，开展巡护、吊桶巡护、吊桶灭火等任务，及时处置了火灾隐患，提升了综合应急救援能力。 |
| 绩效指标 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 产出指标 | 数量指标 | 指标1：紧急转移安置受灾群众总人次 | ≥64.5万人次 | 41.89万人次 |  |
|  |  |  | 指标2：过渡期生活救助总人次 | ≥2.3万人次 | 10.27万人次 |  |
|  |  |  | 指标3：紧急生活救助总人次 | ≥30.8万人次 | 33.80万人次 |  |
|  |  |  | 指标4：抚慰因灾死亡失踪人员家属人次 | ≥53人次 | 21人次 |  |
|  |  |  | 指标5：受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量 | ≥2327间 | 15303间 | 5101户 |
|  |  |  | 指标6：受灾地区一般损坏房屋修缮数量 | ≥2.1万间 | 1.94万间 |  |
|  |  |  | 指标7：出动抢险救援力量 | ≥1.41万人次 | 31万人次 |  |
|  |  |  | 指标8：投入防汛防台风设备 | ≥2000套（件、辆） | 6721套 |  |
|  |  |  | 指标9：投入防汛防台风物资消耗 | ≥7万立方米 | 14.11万立方米 |  |
|  |  |  | 指标10：处置突发险情 | ≥200起 | 1036起 |  |
|  |  |  | 指标11：添置应急抢险设备 | ≥ 1500套（件、辆） | 1576套 |  |
|  |  |  | 指标12：添置应急抢险物资 | ≥0.5万吨 | 0.41万吨 |  |
|  |  |  | 指标13：为避免次生灾害及人员伤亡，开展的地质灾害应急排查范围 | 87个县市区13万平方公里 | 13万平方公里 |  |
|  |  |  | 指标14：地质灾害隐患点排危除险 | ≥4处/县市区 | 平均26处/县市区 |  |
|  |  |  | 指标15：地质灾害隐患临时治理 | ≥3处/县市区 | 平均11处/县市区 |  |
|  |  |  | 指标16：租赁直升飞机布防 | 2架安全飞行536小时 | 2架安全飞行556小时 |  |
|  |  |  | 指标17：扑救森林火灾 | 8起 | 9起 |  |
|  |  | 质 量 指 标 | 指标1：应急救灾资金下拨率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：重建房屋质量 | 符合国家规定的设防标准 | 符合国家规定的设防标准 |  |
|  |  |  | 指标3：添置设备验收通过率 | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  | 指标4：添置物资验收通过率 | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  | 指标5：救助标准 | 不低于国家救助标准 | 不低于国家救助标准 |  |
|  |  |  | 指标6：需转移安置人员转移安置率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标7：排危除险项目验收合格率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标8：临时治理项目合格率 | ≥ 90 % | 100% |  |
|  |  |  | 指标9：应急处置完成率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标10：交通通信后勤保障率 | ≥80 % | 100% |  |
|  |  |  | 指标11：发布地质灾害救灾信息 | 准确及时 | 准确及时 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：省级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 | ≤10个工作日 | ≤10个工作日 |  |
|  |  |  | 指标2：倒塌严损房屋重建完成时间 | 2020年12月底 | 2020年12月底 |  |
|  |  |  | 指标3：一般损坏房屋修缮完成时间 | 2020年12月底 | 2020年12月底 |  |
|  |  |  | 指标4：30天内资金下达率 | ≥80% | 90% |  |
|  |  |  | 指标5：添置设备物资完成时限 | 次年汛前添置到位 | 2021年汛前添置到位 |  |
|  |  |  | 指标6：地质灾害排危除险完成时限 | 2021年9月底前 | 2021年9月底前 |  |
|  |  |  | 指标7：地质灾害应急处置及时率 | ≥80% | 100% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少或避免经济损失 | ≥1亿元 | 12.54亿元 |  |
|  |  |  | 指标2：救灾资金下达时效性 | ≤ 30工作日 | ≤ 30工作日 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：灾区社会秩序 | 稳定有序 | 稳定有序 |  |
|  |  |  | 指标2：重大负面舆情事件 | ≤5次 | 0 |  |
|  |  |  | 指标3：减少二次人员伤亡 | ≥300人 | 41753人 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：救灾资金管理规范 | 符合《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》 | 符合《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》 |  |
|  |  |  | 指标2：建立、完善有效防汛应急机制 | 充分发挥作用 | 指定了相关制度，持续发挥作用 |  |
|  |  |  | 指标3：排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限 | ≥2年 | 2年以上 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受灾群众投诉率 | ≤0.1% | 0 |  |
|  |  |  | 指标2：基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标3：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度 | 100% | 100% |  |
| 说明 | 无 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |

附件2

| 中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）绩效目标自评表 |
| --- |
| （2020年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助） |
| 中央主管部门 | 国家应急管理部 |
| 地方主管部门 | 湖南省应急管理厅 | 资金使用单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： | 31500 | 31464.51 | 99.89% |
|  | 其中：中央补助 | 31500 | 31464.51 | 99.89% |
|  | 地方资金 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。 | 支持了灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护了社会稳定；及时足额发放了中央冬春救灾资金，保证了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。 |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 产出指标 | 数量指标 | 指标1：冬春期间受灾困难群众救助数量 | ≥343.9万人次 | 160.18万人次 | 资金下达较晚，在资金下达前部分市县已用地方财政资金进行了救助，该部分救助对象不能重复申请，因此部分地区提高了救助标准，造成救助人数减少。 |
|  |  | 质量指标 质量指标 | 指标1：救助标准 | 不低于国家标准 | ≥90元/人次 |  |
|  |  |  | 指标2：冬春救灾资金下拨率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标3：冬春救灾资金使用率 | 100% | 99.89% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 | ≤15日 | ≤15日 |  |
|  |  |  | 指标2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | ≤30个工作日 | ≤30个工作日 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 妥善保障基本生活 | 妥善保障基本生活 |  |
|  |  | 指标 | 指标2：各省灾区重大负面舆情和事件次数 | ≤5次 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受灾群众投诉率 | ≤0.1% | 无 |  |
| 说明 | 无 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |

附件3

2020年中央自然灾害救灾资金绩效工作信息表

填报单位：湖南省应急管理厅

|  | 姓 名 | 职 务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 座机 | 手机 |  |
| 绩效工作负责人 | 章 民 | 救灾保障处处长 | 073189751129 | 13517485956 |  |
|  | 肖坤桃 | 防汛抗旱处处长 | 073189751135 | 13807317022 |  |
|  | 李 力 | 地灾救援处处长 | 073189751137 | 13974880242 |  |
|  | 易 宏 | 航空护林站主任 |  | 19973180267 |  |
|  | 刘志斌 | 规划财务处处长 | 073189751125 | 18107392001 |  |
| 绩效工作联系人 | 彭晓军 | 救灾保障处科长 | 073189751126 | 19973180060 |  |
|  | 李 凯 | 防汛抗旱处副处长 | 073189751136 | 18173139339 |  |
|  | 朱 伟 | 地灾救援处三级 调研员 | 073189751138 | 19973180207 |  |
|  | 曹 文 | 航空护林站副科长 |  | 19973180182 |  |
|  | 李飞球 | 规划财务处三级 调研员 | 073189751268 | 19973180209 |  |