附件1

湖南省2021年度中央自然灾害救灾资金

绩效自评报告

根据财政部《关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）要求，我省对2021年度中央自然灾害救灾资金（以下简称“救灾资金”）预算执行情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达湖南省救灾资金转移支付预算情况

2021年中央下达湖南省自然灾害救灾资金转移支付预算26582万元，具体为：财资环〔2020〕84号1129万元，财资环〔2021〕19号500万元，财资环〔2021〕117号8000万元，财资环〔2021〕134号16265万元，财资环〔2021〕151号688万元。

（二）湖南省对中央救灾资金分解下达预算情况

湖南省按财政部相关文件的要求，结合全省灾情实际，将中央救灾资金26582万元按因素法全部分配下达至省本级、14个市州及相关县市。具体为：湘财企指〔2020〕75号1129万元，湘财预〔2021〕45号500万元，湘财企指〔2021〕67号8000万元，湘财预〔2021〕313号16265万元，湘财企指〔2021〕94号688万元。同时，省级配套安排自然灾害救灾资金8700万元（含自然灾害生活救助、冬春救助、防汛抗旱、救灾物资采购、物资储备管理费用等）、森林防灭火租机和物资采购专项资金1803万元（含地面保障费用303万元）。合计分配下达中央、省级配套资金37085万元。

（三）绩效目标管理情况

湖南省财政厅和湖南省应急管理厅在下达中央自然灾害救灾专项资金的同时，要求各级应急管理部门按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》（财预〔2015〕163号）及《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建〔2020〕245号）要求，认真填报《中央对地方专项转移支付绩效目标申报表》，湖南省应急管理厅审核后形成汇总的绩效目标申报表上报应急管理部备案。

湖南省应急管理厅于2022年1月5日向应急管理部备案呈报了《湖南省应急管理厅关于呈报2021年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）绩效目标申报表的函》，于2021年6月21日向应急管理部备案呈报了《湖南省应急管理厅关于呈报 2021 年中央自然灾害救灾资金（抗旱）绩效目标表的函》，于2021年12月13日向应急管理部备案呈报了《湖南省应急管理厅关于呈报2021年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）绩效目标申报表的函》，于2022年1月10日向应急管理部备案呈报了《湖南省应急管理厅关于2021年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）绩效目标情况的报告》。按冬春临时生活困难救助、抗旱补助、地质灾害救灾补助、森林草原航空消防租机补助经费四大类资金使用方向明确了年度总体目标及具体绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1．资金到位情况。省财政已将中央下达湖南省自然灾害救灾资金26582万元全部及时按规定拨付至受灾地区和省直有关单位，资金到位率100%。

2．资金执行情况。截至绩效自评报告日，2021年度分配中央和省级救灾资金37085万元（其中：省级配套资金10503万元），已使用36389.22万元，资金执行率98%。各项救灾资金资金执行情况如下：

（1）冬春临时生活困难救助资金。财资环〔2021〕134号分配冬春临时生活困难救助资金16265万元，省级配套资金5700万元。至绩效评价日止，实际使用21965万元，资金执行率为100%。

（2）抗旱补助。财资环〔2021〕19号分配防汛抗旱补助资金500万元，地方财政资金1000万元。至绩效评价日止，实际使用1500万元，资金执行率为100%。

（3）地质灾害救灾补助。财资环〔2021〕117号分配地质灾害救灾补助8000万元，地方财政资金2000万元，至绩效评价日止，实际使用10000万元，资金执行率为100%。

（4）森林草原航空消防租机补助。财资环〔2020〕84号、财资环〔2021〕151号分配森林草原航空消防租机补助1817元，省级配套资金1803万元（含地面保障费用303万元）。至绩效评价日止，实际使用2924.22万元，资金执行率为80.78%。

3．项目资金管理情况

（1）严格资金分配原则和程序。资金分配原则方面：一是以因素法为主，统筹考虑全年灾情、地方财力和工作绩效，按照灾种确定分配因素、档次和每档金额。二是倾斜受灾严重的县市区，三是统筹考虑灾区重建任务、前期下拨资金和市县前期资金投入等。资金分配程序方面：一是及时组织省财政、自然资源、水利、交通、住建、民政、扶贫、气象等部门会商会议，了解掌握各地受灾情况和工作情况。二是充分征求市县意见，扩大市县自主分配权。三是结合灾情，根据不同灾情的因素指标和原则，对资金安排的范围、档次和资金额度等拟定初步资金安排方案，由省财政厅和省应急管理厅联合呈报省政府审定并参照直达资金报财政部批复同意后，在规定时间内按程序下达资金。

（2）强化制度建设，规范专项资金的使用与管理。根据财政部、应急部2020年6月28日印发《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建〔2020〕245号），湖南省财政厅与湖南省应急管理厅2020年12月21日印发《湖南省自然灾害救灾资金管理实施细则》的通知（湘财〔2020〕52号），对中央救灾资金及省级救灾资金使用与管理的原则、支出范围、申请与核拨程序、分配方法、绩效管理作出了明确规定。部分地市区为加强专项资金的使用管理，也制定了相关的管理制度，如常德市鼎城区应急管理局下发了《常德市鼎城区救灾资金管理办法》（长鼎应急发〔2021〕7号）。同时，湖南省应急管理厅于2021年6月7日、7月29日分别下发了以《湖南省受灾人口冬春生活救助工作规程》（湘应急函﹝2021﹞7号）、《湖南省2021年因灾倒塌、损坏住房恢复重建工作实施方案》（湘应急函﹝2021﹞51号），对各类中央自然灾害救灾资金的管理与使用作出了具体的规定。

（3）加强业务培训，规范资金使用管理。湖南省应急管理厅于2021年4月26日至29日在长沙市举办防汛抗旱专业知识培训班，以提高市县有关人员业务水平。同时，省应急厅会同省财政厅省厅结合全省自然灾害救灾的实际情况，分赴全省部分地州市（区、县）开展数次调研及监督检查工作，以规范资金使用管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

湖南省按照《中华人民共和国预算法》及《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等文件要求，坚持依法依规、因地制宜的原则，较好地完成了向中央有关部委备案的总体绩效目标。

1．冬春临时生活困难救助资金。按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，及时足额发放了中央冬春救灾资金，确保了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

2．防汛抗旱补助。做好了应急抗旱组织、指导、协调、督促工作；全面提升了抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和临时用水安全；添置了抗旱物资、设备并妥善保管、及时维修，为受灾地区抗旱减灾提供了经费支持和物资保障。

3．地质灾害救灾补助。对2021年遭受地质灾害的14个市州、93个县市区开展了地质灾害应急处置、排危除险等工作，消除和减轻了地质灾害风险隐患，有力保护了人民群众生命财产安全。

4．森林草原航空消防租机补助。实现了全省森林火情检测和扑救的有效结合，落实了“打早、打小、打了”的方针政策，严格控制了较大以上森林火灾的发生。

（三）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①冬春临时生活困难救助资金：2021年冬春期间救助受灾困难群众929599人次，年度指标值为≥2190864人次，完成率42.43%。

②抗旱补助：2021年出动应急抗旱力量3.65万人次，年度指标值为≥3.3万（人次），完成率110.61%；投入应急抗旱设备共1328台设备，其中水泵464台、送水车144台（含次）、小型机具709台、净水设备11台，年度指标值为≥1300（套、件、辆等），其中水泵≥457台、送水车≥123台、小型机具≥709台、净水设备≥11台，完成率102.15%；投入应急抗旱物资消耗输水管528套、电缆1106米，年度指标值为≥470（套、件、辆等），其中输水管≥470套、电缆≥1100米，完成率112.34%；添置应急抗旱设备160台设备，其中水泵160台，年度指标值为≥ 150（套、件、辆等），其中水泵≥150台，完成率106.67%；添置应急抗旱物资输水管247台、电缆2000米，年度指标值为≥ 230（套、件、辆等），其中输水管≥230台、电缆≥2000米，完成率107.39%；解决临时用水困难人员12.54万（人），年度指标值为≥ 12.3万（人），完成率101.95%；解决灾区牲畜临时用水7381（头），年度指标值为≥7000（头），完成率105.44%；抗旱浇灌面积2.17万（公顷），年度指标值为≥2.1万（公顷），完成率103.33%。

③地质灾害救灾补助：2021年对102个县市区开展了地质灾害隐患应急排查（年度目标值为93个市县区）；地质灾害隐患点排危除险453个（年度指标值为≥400个）；地质灾害隐患临时治理272个（年度指标值为≥200个）；成功搜救和转移人员6811人（年度指标值为≥6000人）。以上指标均超过年度指标值。

④森林草原航空消防租机补助：2021年布防3架直升机，年度指标值为≥3，完成率100%，飞机飞行时长442小时，年度指标值为≥700，完成率63.14%，全年累计飞行293架次，年度指标值为≥350，完成率83.71%。

（2）质量指标

①冬春临时生活困难救助资金：2021年全省按照不低于国家救助标准安排下达资金；资金下拨率100%，完成年度目标值；资金使用率100%，完成年度目标值。

②抗旱补助：2021年添置设备验收通过率100%、添置物资验收通过率100%，均完成年度目标值。

③地质灾害救灾补助：2021年排危除险项目验收合格率99.35%（年度指标值为50%），临时治理项目合格率98.13%（年度指标值为≥50），应急处置完成率95.75%（年度指标值为70%），成功搜救和转移人员及交通通信后勤保障完成率100%（年度指标值为100%），以上指标均完成年度目标值。

④森林草原航空消防租机补助：实际完成飞行小时数/计划小时数，年度指标值为≥80%，实际完成50.51%；布局计划完成率，年度指标值为≥95%，实际完成82.74%；森林火灾受害率，年度指标值为≤0.9‰，实际≤0.9‰；全年完成跨省调机任务，实际无跨省调机任务；航空消防补助资金执行率，年度指标值为≥95%，实际完成80.47%；航空消防补助资金下达后1个月内资金执行率，指标值为≥60%，实际执行率为62.14%。

（3）时效指标

2021年湖南省财政、应急管理部门收到应急救灾资金后5个工作日下拨至县级财政、应急管理部门；抗旱救灾资金30天内下达率100%，添置设备物资在次年汛前添置到位；地质灾害到2021年底前完成任务量100%；地质灾害应急处置及时率100%。航空消防直升机能接到处置指令40分钟内响应。以上指标均完成年度目标值。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益。2021年冬春临时生活困难救助、抗旱补助、地质灾害救灾补助、森林草原航空消防租机补助等工作，妥善保障了受灾群众基本生活，帮助受灾群众克服冬春生活困难，2021年我省没有发生重大负面舆情事件（年度目标值≤5次）；通过地质灾害救灾，保护人员数量6811人（年度指标值为6000人），保护财产6062.96万元（年度指标值为5000万元）；灾区社会秩序稳定有序。

（2）可持续影响。2021年全省救灾资金管理和使用规范，符合《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》的要求；湖南省发布了《湖南省自然灾害应急救助预案（试行）》，建立完善了应急机制，可持续影响救灾减灾的社会效益；通过地质灾害的排危除险和临时治理措施，持续发挥作用在2年以上（年度目标值为≥2年）。以上指标均完成年度目标值。

（3）生态效益。2021年地质灾害救灾补助减免地质灾害对生态环境破坏619亩（年度指标值为500亩），森林草原航空消防租机补助有效降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源。以上指标均完成年度目标值。

3．满意度指标完成情况分析

2021年湖南省灾区社会秩序和谐稳定，无重大负面舆情和事件，无受灾群众投诉；基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度100%；基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度100%；基层群众对森林草原航空消防租机补助工作的满意度100%。以上指标均完成年度目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的情况及原因

1．部分资金预算执行率较低。截至绩效自评日，森林草原航空消防租机补助资金预算执行率为80.49%，预算执行率较低，主要原因为2021年10月29日发生K32直升机意外坠机事件，根据合同规定按实际飞行小时结算金额较年初预算结余922.25万元。

2．冬春救助人数偏离年度目标值较大。主要原因是冬春救助实际人员是从“一卡通”系统统计的，未包括地方政府通过开展生产自救、互助互济、劳务输出、社会捐赠等方式救助的人数。春节前，湖南省对14个市州冬春救助资金发放情况进行专题调研，绝大部分受困群众的实际困难得以解决，社会稳定祥和。

3．森林草原航空消防租机补助部分数量、质量指标未完成年度目标。因2021年10月29日发生的K32直升机意外坠机事件，导致该飞机全年布局计划未能继续执行，加之去年湖南多大雾雨雪天气，影响了部分数量、质量指标的完成。如：飞行时长、飞行架次、飞行小时完成率、布局计划完成率等指标未达到预期目标。

（二）下一步改进措施

1．提高资金下达时效，加快工作进度，提高资金使用效率和效果。

2．根据实际收到的中央补助资金及省级配套资金金额及时调整申报的绩效目标，加大地方配套资金下拨力度。

3．进一步完善安全飞行程序，落实安全飞行责任，更加合理规划飞行任务，确保安全飞行，高效救援，切实提升中央补助经费绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用**。**认真及时整改绩效自评发现的问题，同时将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据。

（二）结果公开。将绩效自评结果在湖南省应急管理厅门户网站公开，自觉接受群众监督。

专此报告。

附件：1．中央自然灾害救灾资金（冬春救助）绩效目标自

评表

2．中央自然灾害救灾资金（抗旱）绩效目标自评表

3．中央自然灾害救灾资金（地质灾害）绩效目标自

评表

4．中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机

补助资金）绩效目标自评表

5．2021年中央自然灾害救灾资金绩效工作信息表

附件1

中央自然灾害救灾资金（冬春救助）绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央自然灾害救灾资金（冬春救助） | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 应急管理部 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 湖南省应急管理厅 | | | 资金使用单位 |  | | | |
| 资金情况（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 预算执行率（B/A） | |
| 年度资金总额 | | 21965 | 21965 | | | 100% | |
| 其中：中央财政资金 | | 16265 | 16265 | | | 100% | |
| 地方资金 | | 5700 | 5700 | | | 100% | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生救助，维护社会稳定。  2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。 | | | | | 1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生救助，维护社会稳定。  2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：冬春期间受灾困难群众救助数量（人次）（2021年） | | ≥2190864 | | 929599人次 | | 中央下拨资金不能满足申报救助数量 |
| 质量指标 | | 指标1：救助标准 | | 不低于国家标准 | | 不低于国家标准 | |  |
| 指标2：冬春救灾资金下拨率 | | 100% | | 100% | |  |
| 指标3：冬春救灾资金使用率 | | 100% | | 100% | |  |
| 时效指标 | | 指标1：省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 | | 不超过15日 | | 5日内 | |  |
| 指标2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | | 2022年春节前 | | 2022年春节前 | |  |
| 社会效益 | | 指标1：帮助受灾群众克服冬春生活困难 | | 妥善保障基本生活 | | 妥善保障基本生活 | |  |
| 指标2：各省灾区重大负面舆情和事件次数 | | 不超过5次 | | 0 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：受灾群众投诉率 | | 不超过0.1% | | 0 | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | | |
| 2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | | | | |
| 3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | | | |
| 4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | | | |
| 5、定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%，60%（含）-80%，0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

附件2

中央自然灾害救灾资金（抗旱）绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央自然灾害救灾资金（抗旱） | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 应急管理部 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 湖南省应急管理厅 | | | 资金使用单位 |  | | | |
| 资金情况（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 预算执行率（B/A） | |
| 年度资金总额 | | 1500 | 1500 | | | 100% | |
| 其中：中央财政资金 | | 500 | 500 | | | 100% | |
| 地方资金 | | 1000 | 1000 | | | 100% | |
| 其他资金 | |  |  | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 1.切实做好应急抗旱组织、指导、协调、督促工作；  2.提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和临时用水安全；  3.添置抗旱早物资、设备并妥善保管、及时维修，为受灾地区抗旱减灾提供经费支持和物资保障。 | | | | | 1.切实做好应急抗旱组织、指导、协调、督促工作；  2.提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和临时用水安全；  3.添置抗旱早物资、设备并妥善保管、及时维修，为受灾地区抗旱减灾提供经费支持和物资保障。 | | | | |
| 绩效指标  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标  数量指标 | | 指标1：出动应急抗旱力量 | | ≥ 3.3万（人次） | | 3.65万（人次） | |  |
| 指标2：投入应急抗旱设备 | | ≥ 1300（套、件、辆等），其中水泵≥457台、送水车≥123台、小型机具≥709台、净水设备≥11台。 | | 共1328台设备，水泵464台、送水车144台（含次）、小型机具709台、净水设备11台。 | |  |
| 指标3：投入应急抗旱物资消耗 | | ≥ 470（套、件、辆等），其中输水管≥470套、电缆≥1100米。 | | 输水管528套、电缆1106米。 | |  |
| 指标4：添置应急抗旱设备 | | ≥ 150（套、件、辆等），其中水泵≥150台。 | | 160台设备，其中水泵160台。 | |  |
| 指标5：添置应急抗旱物资 | | ≥ 230（套、件、辆等），其中输水管≥230台、电缆≥2000米。 | | 输水管247台、电缆2000米。 | |  |
| 指标6：解决临时用水困难人员 | | ≥ 12.3万（人） | | 12.54万（人） | |  |
| 指标7：解决灾区牲畜临时用水 | | ≥ 7000（头） | | 7381（头） | |  |
| 指标8：抗旱浇灌面积 | | ≥ 2.1万（公顷） | | 2.17万（公顷） | |  |
| 质量指标 | | 指标1：添置设备验收通过率 | | ≥ 100% | | 100% | |  |
| 指标2：添置物资验收通过率 | | ≥ 100% | | 100% | |  |
| 时效指标 | | 指标1：30天内资金下达率 | | ≥ 100% | | 100% | |  |
| 指标2：添置设备物资完成时限 | | 次年汛前添置到位 | | 次年汛前添置到位 | |  |
| 社会效益 | | 指标1：灾区社会秩序 | | 灾区社会秩序稳定有序 | | 灾区社会秩序稳定有序 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：受灾群众投诉率（%） | | ≤1% | | 0 | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | | |
| 2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | | | | |
| 3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | | | |
| 4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | | | |
| 5、定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%，60%（含）-80%，0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 | | | | | | | | | | |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央自然灾害救灾资金（地质灾害）绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 应急管理部 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 湖南省应急管理厅 | | | 资金使用单位 |  | | |
| 资金情况（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | | 10000 | 10000 | | | 1100% |
| 其中：中央财政资金 | | 8000 | 8000 | | | 100% |
| 地方资金 | | 2000 | 2000 | | | 100% |
| 其他资金 | |  |  | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 2021-2022年对全省2021年遭受地质灾害的14个市州、93个县市区开展地质灾害应急处置、排危除险等工作 | | | | | 2021年对全省2021年遭受地质灾害的14个市州、93个县市区开展地质灾害应急处置、排危除险等工作。 | | | |
| 绩效指标  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标  产出指标 | 数量指标 | | 指标1：地质灾害应急排查 | | 93个县市区 | | 102个县市区 |  |
| 指标2：地质灾害隐患点排危除险 | | ≥400个 | | 453个 |  |
| 指标3：地质灾害隐患临时治理 | | ≥200个 | | 272个 |  |
| 指标4：成功搜救和转移人员数量 | | ≥6000人 | | 6811人 |  |
| 质量指标  质量指标 | | 指标1：排危除险项目验收合格率 | | 50% | | 99.35% |  |
| 指标2：临时治理项目合格率 | | ≥50% | | 98.13% |  |
| 指标3：应急处置完成率 | | 70% | | 95.75% |  |
| 指标4：成功搜救和转移人员及交通通信后勤保障完成率 | | 100% | | 100% |  |
| 时效指标 | | 指标1：到2021年底前完成任务量 | | 100% | | 100% |  |
| 社会效益 | | 指标1：保护人员数量 | | 6000人 | | 6811人 |  |
| 指标2：保护财产 | | 5000万元 | | 6062.96万元 |  |
| 生态效益 | | 指标1：减免地质灾害对生态环境破坏 | | 500亩 | | 619亩 |  |
| 可持续影响 | | 指标2：排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限 | | ≥2年 | | ≥2年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度 | | 100% | | 100% |  |
| 指标2：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度 | | 100% | | 100% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |
| 注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | |
| 2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | | | |
| 3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | | |
| 4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | | |
| 5、定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%，60%（含）-80%，0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 | | | | | | | | | |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助资金）绩效目标  自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | | 中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助资金） | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 应急管理部 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | | 湖南省应急管理厅 | | 资金使用单位 |  | | | | |
| 资金情况  （万元） | | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 预算执行率（B/A） | | |
| 年度资金总额： | 3620 | 2924.22 | | | 80.78% | | |
| 其中：中央财政资金 | 1817 | 1462.11 | | | 80.47% | | |
| 地方资金 | 1803 | 1462.11 | | | 81.1% | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 2021年实现全省森林火情监测和扑救的有效结合，落实了“打早、打小、打了”的方针政策。严控较大以上森林火灾的发生。 | | | | | 2021年实现全省森林火情监测和扑救的有效结合，落实了“打早、打小、打了”的方针政策。严控较大以上森林火灾的发生。 | | | | | |
| 绩效指标  绩效指标  绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | | |
| 产出指标  产出指标  产出指标 | 数量指标  数量指标 | 指标1：布防飞机数量 | | ≥3 | 3 | |  | | |
| 指标2：飞机飞行时长 | | ≥700 | 442 | | 原因：K32（7811）直升机意外坠机；连续雨雪天气。 改进措施：完善安全飞行程序，落实安全飞行责任，更加合理规划飞行任务。 | | |
| 指标3：飞机飞行架次 | | ≥350 | 293 | | 原因：K32（7811）直升机意外坠机；连续雨雪天气。 改进措施：完善安全飞行程序，落实安全飞行责任，更加合理规划飞行任务。 | | |
| 质量指标  质量指标 | 指标1：实际完成飞行小时数/计划小时数 | | ≥80% | 50.51% | | 原因：K32（7811）直升机意外坠机；连续雨雪天气。 改进措施：完善安全飞行程序，落实安全飞行责任，更加合理规划飞行任务。 | | |
| 指标2：布局计划完成率 | | ≥95%。实际驻防每架飞机天数之和（仅限布局计划内机型）所占应急部下达的布局计划每架飞机天数之和的百分比，应不低于95%。 | 82.74% | | 原因：K32（7811）直升机意外坠机。 改进措施：完善安全飞行程序，落实安全飞行责任。 | | |
| 指标3：森林火灾受害率 | | ≤0.9‰ | ≤0.9‰ | |  | | |
| 指标4：跨省调机任务完成情况 | | 是 | 无 | | 未有跨省调机任务 | | |
| 指标5：航空消防补助资金执行率 | | ≥95% | 80.47% | | 原因：K32（7811）直升机意外坠机。 改进措施：完善安全飞行程序，落实安全飞行责任。 | | |
| 指标6：航空消防补助资金下达后1个月内资金执行率 | | ≥60% | 62.14% | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：接到处置指令后响应时间 | | ≤1小时 | 40分钟内 | |  | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：灾区社会次序 | | 灾区社会秩序应稳定有序 | 灾区社会秩序稳定有序 | |  | | |
| 生态效益 | 指标1：降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源 | | 有效保护 | 有效保护 | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受灾群众满意度 | | ≥98% | 100% | |  | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | |
| 注： 1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | | | |
| 2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | | | | | |
| 3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | |  |  | |  |  |
| 4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | | | | |
| 5、定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%，60%（含）-80%，0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 | | | | | | | | | | | |

附件5

2021年中央自然灾害救灾资金绩效

工作信息表

填报单位：湖南省应急管理厅

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓 名** | **职 务** | **联系方式** | | **备注** |
| **座机** | **手机** |
| 绩效工作负责人 | 陈绍顺 | 救灾保障处处长 | 073189751129 | 13607435432 |  |
| 肖坤桃 | 防汛抗旱处处长 | 073189751135 | 13807317022 |  |
| 李 力 | 地灾救援处处长 | 073189751137 | 13974880242 |  |
| 易 宏 | 航空护林站主任 |  | 19973180267 |  |
| 刘志斌 | 规划财务处处长 | 073189751125 | 18107392001 |  |
| 绩效工作联系人 | 彭晓军 | 救灾保障处科长 | 073189751126 | 19973180060 |  |
| 李 凯 | 防汛抗旱处副处长 | 073189751136 | 18173139339 |  |
| 龙广程 | 地灾救援处二级调研员 | 073189751138 | 19973180183 |  |
| 曹 文 | 航空护林站副科长 |  | 19973180182 |  |
| 李飞球 | 规划财务处三级  调研员 | 073189751268 | 19973180209 |  |