附件1

2023年度中央自然灾害救灾资金绩效目标自评表

（洪涝灾害）

金额单位：万元
转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	1400	1110.03	79.29%
其中：中央财政资金	1400	1110.03	79.29%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	资金按照以因素分配法为主科学分配。
下达及时性	资金由省级及时下达各市州，部分市州财政未及时将资金下达各县市区。
拨付合规性	资金拨付标准和流程符合中央救灾资金拨付规定。
使用规范性	基本按照资金使用范围使用。
执行准确性	救灾资金基本按照资金使用范围精准执行。
预算绩效管理情况	全省各级应急管理部门对资金预算进行绩效自评。
支出责任履行情况	足额安排了预算资金，较好地履行了本级支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
目标1：统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作； 目标2：搜救转移受灾人员、排危除险等应急处置； 目标3：开展次生灾害隐患排查和应急整治等。	目标1：资金统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作；

目标2：搜救转移了受灾人员、开展了排危除险等应急处置； 目标3：开展了次生灾害隐患排查和应急整治等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：开展应急排查	255处	1645处
指标2：隐患临时治理	55处	762处
指标3：损坏房屋维修	113（户）	170（户）
指标4：处置突发险情	≥100起	217起
指标5：搜救和应急转移受灾人员	≥15000（人次）	46782（人次）
指标6：添置应急抢险设备	≥50（套、件、辆等）	2691（套、件、辆等）
指标7：添置应急抢险物资	≥50（套、件等）	9923（套、件等）
质量指标	指标1：添置设备验收通过率	100%	100%
指标2：添置物资验收通过率	100%	100%
时效指标	指标1：30天内资金下达率	100%	100%
指标2：添置设备物资完成时限	2024年9月底前	2024年9月底前
效益指标	社会效益指标	指标1：受灾地区社会秩序	灾区社会秩序稳定有序	灾区社会秩序稳定有序
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众投诉率	≤0.1%	0
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件2

2023年度中央自然灾害救灾资金绩效目标自评表

（地质灾害）

金额单位：万元
转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金（地质灾害）
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	3600	1256.99	34.92%
其中：中央财政资金	3600	1256.99	34.92%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	资金按照以因素分配法为主科学分配。
下达及时性	资金由省级及时下达各市州，部分市州财政未及时将资金下达各县市区。
拨付合规性	资金拨付标准和流程符合中央救灾资金拨付规定。
使用规范性	基本按照资金使用范围使用。
执行准确性	救灾资金基本按照资金使用范围精准执行。
预算绩效管理情况	全省各级应急管理部门对资金预算进行绩效自评。
支出责任履行情况	足额安排了预算资金，较好地履行了本级支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
目标 1： 地质灾害失联人员搜救；
目标 2： 防范二次灾害；
目标 3：地质灾害隐患应急排查；
目标 4：灾害成因调查分析，灾害体应急治理；
目标 5： 救灾现场及救灾通道交通保障、救援队伍后勤和通讯保障等； 目标 6：统筹用于应急抢险救灾工作。	目标1：进行了地质灾害失联人员搜救； 目标2：有效防范了二次灾害； 目标3：开展了地质灾害隐患应急排查； 目标4：进行了灾害成因调查分析，灾害体应急治理； 目标5：确保了救灾现场及救灾通道交通保障、救援队伍后勤和通讯保障等； 目标6：资金统筹用于应急抢险救灾工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：地质灾害应急排查	55个县市区	30个县市区	中央资金下达时间较晚、到2024年12月底前完成任务量。
指标2：地质灾害隐患点排危除险	≥550个	1578个
指标3：地质灾害隐患临时治理	≥200个	554个
指标4：成功搜救和转移人员数量	≥15000人	14534人
指标5：发放应急转移物资	≥2000件（套）	3798件（套）
质量指标	指标1：排危除险项目验收合格率	100%	100%
指标2：临时治理项目合格率	≥90%	100%
指标3：应急处置完成率	100%	100%
指标4：成功搜救和转移人员及交通通信后勤保障完成率	100%	100%
时效指标	指标1：到2024年12月底前完成任务量	100%	100%
效益指标	经济效益指标	指标1：减少经济损失	≥11600万元	15837.8万元
社会效益	指标1：保护人员数量	≥40万人	10.6015万人	资金下达时间较晚、到2024年12月底前完成任务量
指标2：保护财产	≥25000万元	36211万元
生态效益指标	指标1：减免地质灾害对生态环境破坏	≥34000亩	20957亩	资金下达时间较晚、到2024年12月底前完成任务量
可持续影响指标	指标1：排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限	≥2年	2年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度	≥98%	100%
指标2：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度	≥98%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

附件3

2023年度中央自然灾害救灾资金绩效目标自评表

（冬春生活救助）

金额单位：万元
转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	23585	23584.562	99.99%
其中：中央财政资金	23585	23584.562	99.99%
地方资金
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	资金按照以因素分配法为主科学分配。
下达及时性	各级资金均及时下达。
拨付合规性	资金拨付标准和流程符合中央救灾资金拨付规定。
使用规范性	基本按照资金使用范围使用。
执行准确性	救灾资金基本按照资金使用范围精准执行。
预算绩效管理情况	全省各级应急管理部门对资金预算进行绩效自评。
支出责任履行情况	足额安排了预算资金，较好地履行了本级支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
目标1：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定； 目标2：及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。	目标1：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，完成了灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护了社会稳定； 目标2：及时足额发放了中央冬春救灾资金，确保了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：冬春期间受灾困难群众救助数量	≥180万（人次）	174.97万（人次）
质量指标	指标1：冬春救灾资金下拨率	100%	100%
指标2：冬春救灾资金使用率	100%	99.99%
指标3：救助标准	严格按照标准执行，不低于90元/人，每户不超过2000元	严格按照标准执行，不低于90元/人， 每户不超过2000元
时效指标	指标1：省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间	≤15日	≤15日
指标2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发 放至救助对象所需时间	≤35个工作日	≤20个工作日
效益指标	社会效益	指标1：帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障受灾群众基本生活	妥善保障受灾群众基本生活
指标2：政府舆情引导	重大负面舆情和事件次数≤5次	0次
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众投诉率	≤0.1%	0
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

附件4

2023年度中央自然灾害救灾资金绩效目标自评表

（森林草原航空消防租机补助经费）

单位：万元
转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）
中央主管部门	应急管理部
地方主管部门	湖南省应急管理厅	项目单位（资金使用单位）
资金情况（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额	3008.91	3008.91	100%
其中：中央财政资金	989	989	100%
地方资金	2019.91	2019.91	100%
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在的问题和改进措施
分配科学性	资金按照以因素分配法为主科学分配。
下达及时性	资金及时到位。
拨付合规性	资金拨付标准和流程符合中央救灾资金拨付规定。
使用规范性	基本按照资金使用范围使用。
执行准确性	救灾资金基本按照资金使用范围精准执行。
预算绩效管理情况	资金使用单位对资金预算进行绩效自评。
支出责任履行情况	足额安排了预算资金，较好地履行了本级支出责任。
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
目标1：推进森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案及时开展租用工作，规范森林草原火灾应急处置预案和工作流程，开展综合性森林航空护林演练，提升应急能力。 目标2：及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。	目标1：有效推进了森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案及时开展了租用工作，规范了森林草原火灾应急处置预案和工作流程，开展了综合性森林航空护林演练，提升了应急能力； 目标2：及时发现并处置了火灾，坚决遏制了重特大森林火灾，有效保护了森林草原资源和人民生命财产安全，减少了灾害损失，为经济社会平稳发展创造了良好的环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	指标1：布防飞机数量	≥4架	4架
指标2：飞机飞行时长	≥448小时	340小时	冰雪雨天气较多、航空管制多造成未达成年度指标值
质量指标	指标1：实际完成飞行小时数/计划小时数	≥80%	46%
指标2：布局计划完成率	≥95%	100%
指标3：森林火灾受害率	≤0.9‰	0.002‰
指标4：跨省调机任务完成情况	是	0	全年无跨省调机任务
指标5：航空消防补助资金执行率	≥95%	100%
指标6：航空消防补助资金下达后1个月内资金执行率	≥30%	30%
时效指标	指标1：接到处置指令后响应时间	≤2小时	1小时
效益指标	社会效益指标	指标1：灾区社会秩序	灾区社会秩序稳定有序	灾区社会秩序稳定有序
生态效益指标	指标1：降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源	有效保护	有效保护、处置森林火灾
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众满意度	≥90%	95%
说明	无